## ОТЧЁТ
Приложение к письму Министерства культуры Пермского края от №
Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Пермского края в 2019 году
№ п/п | Наименование учреждения культуры | Муниципалитет (МР/ГО) | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Фактический срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Размещение информации об устранении недостатков
1 | МАУК "Очерский центральный дом культуры" | Очерский городской округ | II. Комфортность условий предоставления услуг: отсутствие оборудованной парковки Меры: 1.Подготовить предложения по расположению парковки. 2.Написать обращение в Управление ЖКХ и благоустройства администрации Очерского городского округа 3. Подготовить сметную стоимость работ | Парковка перед зданием дома культуры расширена и благоустроена /территория парковки отсыпана асфальтовой крошкой/ | июнь 2020г. | Журавлева Л.В., директор | Информация размещена на сайте
|  |  | III. Доступность услуг для инвалидов : Оборудовать удобным пандусом, имеющийся туалет не соответствует требованиям для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Необходим хороший оборудованный туалет. Меры: 1.Провести реконструкцию имеющегося пандуса 2. Приобрести перекидные пандусы для беспрепятственного попадания в зрительный зал и перемещения на первом этаже. 3. Подготовить заявку на конкурсный отбор по предоставлению субсидий муниципальным образованиям Пермского края для реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2021год (на проведение ремонтных работ) | 1. Входная группа дома культуры уложена брусчаткой, вход людей с ОВЗ и въезд колясочников в здание ДК не затруднен. 2. В учреждении приобретены перекидные пандусы, которые используются при проведении мероприятий для людей с ОВЗ 3. В муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Очерского городского округа» включено мероприятие: Ремонт туалетов и лестничных пролетов в здании МАУК «Очерский ЦДК» и заложены средства в размере 343,810 тыс. руб. | 1. июнь-июль 2016 года 2. Декабрь 2019г 3. июль-август 2021г.- ремонт туалетов | Журавлева Л.В., директор
|  |  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы: Поддерживать на прежнем уровне доброжелательность и вежливость работников | Ежегодно с сотрудниками проводится инструктаж по этикету, правилам поведения на работе, доброжелательности и вежливости к посетителям учреждения | ежегодно | Журавлева Л.В., директор
|  |  | Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников учреждения | Участие специалистов в курсах по повышении квалификации, семинарах, практикумах, конференциях и т.д. | ежемесячно | Журавлева Л.В., директор
|  |  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг: Увеличить количество кружков | Скорректирована работа клубных формирований с учетом получателей услуг через анкетирование участников | 2020 г. | Журавлева Л.В., директор
|  |  | Поддерживать на прежнем уровне качество предоставляемых услуг | Регулярный мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Наличие системы обратной связи через официальный сайт, группы и странички в сети «Интернет», книга жалоб и предложений | ежеквартально 2020 г. | Журавлева Л.В., директор
2 | Муниципальное автономное учреждение культуры культурно-досуговый центр "Восток" | Очерский городской округ | I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы: Отсутствие сайта учреждения | Создан сайт https://vostokfilm.ru/ | март 2020 г. | Маслова Е.Н.,директор | Информация размещена на сайте
|  |  | II. Комфортность условий предосавления услуг: Провести ремонт | В рамках Федерального проекта «Культура малой родины» выполнен текущий ремонт фойе первого этажа, помещения второго этажа, санитарных комнат здания МАУК КДЦ «Восток». За счет средств от платной деятельности проведен ремонт лестницы. В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» был проведен ремонт кинозала, оснащение цифровым оборудованием и креслами | 2019 г. | Маслова Е.Н.,директор
|  |  | III. Доступность услуг для инвалидов: Поддерживать возможность качественного предоставления услуг для людей с ограниченными возможностями. Своевременное техническое обслуживание конструкций пандуса | Установлен пандус, назначен ответственный специалист по работе с инвалидами и ведется работа по заявкам | 2020 г. | Маслова Е.Н.,директор
|  |  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы: Поддерживать на прежнем уровне доброжелательность и вежливость работников | Ежегодно с сотрудниками проводится инструктаж по этикету, правилам поведения на работе, доброжелательности и вежливости к посетителям учреждения | ежегодно 2020 г. | Маслова Е.Н.,директор
|  |  | Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников учреждения | Участие специалистов в курсах по повышении квалификации, семинарах, практикумах, конференциях и т.д. | ежеквартально 2020 г. | Маслова Е.Н.,директор
|  |  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг: Организовать показ фильмом | В рамках проекта Федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (поставка оборудования и проведение работ по оснащению комплексом кинооборудования и установке кинотеатральных кресел), кинопоказ осуществляется ежедневно с 9:00 до 00:00(выходные-понедельник,вторник) | декабрь 2019 г. | Маслова Е.Н.,директор
|  |  | Увеличить количество кружков | В связи с введением нового вида деятельности (кинопоказ) и отсутствием дополнительных помещений для проведения занятий, а так же ограниченным штатом, увеличение количества кружков невозможно | 2020 г. | Маслова Е.Н.,директор
|  |  | Больше работать с молодежью | Для молодого поколения и подростков организован кинопоказ |  | Маслова Е.Н.,директор
3 | МБУК Спешковский КДЦ | Очерский ГО | I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы: Отсутствие сайта учреждения | Создана группа в соцсети Вконтакте https://vk.com/kdc_speshkovo, которые наполняются еженедельно информацией. Наличие системы обратной связи через странички в сети «Интернет», книга жалоб и предложений | декабрь 2020 г. | Ефремова В.П., директор
|  |  | II. Комфортность условий предосавления услуг: Необходимо проведение ремонта в МБУК "Спешковский КДЦ" филиал Лужковский клуб | В Лужковском клубе был проведен текущий ремонт: замена окон,межкомнатных дверей, покрытие пола линолеумом, штукатурка и окраска стен в двух кабинетах и в коридоре | июнь -август 2020 г. | Ефремова В.П., директор
|  |  | Улучшить качество интернета в МБУК Спешковский КДЦ, филиал Лужковский | Произведена замена интернета на ВОЛС со скоростью 5 Мб | сентябрь 2020 г. | Ефремова В.П., директор
|  |  | Небходим хороший оборудованный туалет в МБУК Спешковский КДЦ, филиал Лужковский | Установлен модульный туалет, с отапливаемыми помещениями для жителей в рамках приоритетного регионального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" | июль-сентябрь 2020 г. | Ефремова В.П., директор
|  |  | III. Доступность услуг для инвалидов: Улучшить условия для инвалидов | В каждом учреждении культуры закреплен специалист по работе с инвалидами. Ежегодно включается план мероприятий для людей с ограниченными возможностями | ежегодно | Ефремова В.П., директор
|  |  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы: Поддерживать на прежнем уровне доброжелательность и вежливость работников | Ежегодно с сотрудниками проводится инструктаж по этикету, правилам поведения на работе, доброжелательности и вежливости к посетителям учреждения | ежегодно | Ефремова В.П., директор
|  |  | Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников учреждения | Участие специалистов в курсах по повышении квалификации, семинарах, практикумах, конференциях и т.д. | ежемесячно | Ефремова В.П., директор
|  |  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг: Увеличить количество кружков | Скорректирована работа клубных формирований с учетом получателей услуг через анкетирование участников | 2020-12-01 | Ефремова В.П., директор
|  |  | Чаще проводить дискотеки | Пересмотрен график проведения дискотек | ежемесячно 2020 г. | Ефремова В.П., директор
4 | МБУК "Нововознесенский дом культуры" | Очерский городской округ | I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы: Отсутствие сайта | Созданы страницы-интернет в контакте: https://vk.com/semenovodk -Семеново, https://vk.com/novovoznesenskdk -Нововознесенск, где указан адрес, электронная почта. Ежедневно размещается информация. Наличие системы обратной связи через группы и странички в сети «Интернет», книга жалоб и предложений | январь 2020 г., постояннно | Селеткова О.Н., директор
|  |  | II. Комфортность условий предосавления услуг: Необходимо проведение ремонта | В рамках приоритетного регионального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры" проведен ремонт здания МБУК "Нововознесенский сельский ДК": ремонт помещений, окон, дверей, полов, тамбура, сцены | сентябрь 2020 г. | Селеткова О.Н., директор
|  |  | Необходимо обновление музыкальной аппаратуры | Приобретена музыкальная аппаратура | декабрь 2020 г. | Селеткова О.Н., директор
|  |  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы: Поддерживать на прежнем уровне доброжелательность и вежливость работников | Ежегодно с сотрудниками проводится инструктаж по этикету, правилам поведения на работе, доброжелательности и вежливости к посетителям учреждения | ежегодно 2020 г. | Селеткова О.Н., директор
|  |  | Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников учреждения | Участие специалистов в курсах по повышении квалификации, семинарах, практикумах, конференциях и т.д. | ежемесячно 2020 г. | Селеткова О.Н., директор
|  |  | Поддерживать на прежнем уровне качество предоставляемых услуг | Регулярный мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Наличие системы обратной связи через официальный сайт, группы и странички в сети «Интернет», книга жалоб и предложений | ежеквартально 2020 г. | Селеткова О.Н., директор
5 | МБУК "Кипринский культурно-досуговый центр" | Очерский городской округ | I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы: Отсутствие сайта учреждения | Создана страница в контакте https://vk.com/club112415627 и актуализирована информация о деятельности учреждения. Ежедневно размещается информация. Наличие системы обратной связи через группы и странички в сети «Интернет» | ежемесячно 2020 г. | Карнаухова С.Ф., директор
|  |  | II. Комфортность условий предосавления услуг: недостаточная оснащённости компьютерной техники | Приобретена компьютерная аппаратура | 2020 г. | Карнаухова С.Ф., директор
|  |  | Туалет | Проведена рабочая поездка для подготовки предложения по включению мероприятия в муниципальную программа "Развитие культуры и молодёжной политики Очёрского городского округа" ( устройство туалета в здании ДК с. Кулики) | 2022 г. | Карнаухова С.Ф., директор
|  |  | III. Доступность услуг для инвалидов: Улучшить условия для инвалидов | Установлен пандус, назначен ответственный специалист по работе с инвалидми и ведется работа по заявкам | ежегодно 2020 г. | Карнаухова С.Ф., директор
|  |  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы: Поддерживать на прежнем уровне доброжелательность и вежливость работников | Ежегодно с сотрудниками проводится инструктаж по этикету, правилам поведения на работе, доброжелательности и вежливости к посетителям учреждения | ежегодно 2020 г.
|  |  | Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников учреждения | Участие специалистов в курсах по повышении квалификации, семинарах, практикумах, конференциях и т.д. | ежемесячно 2020 г. | Карнаухова С.Ф., директор
|  |  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг: недостаточно часто проходят дискотеки | Пересмотрен грфик проведения дискотек и организованы проведение дискотек для разных возрастных категорий | февраль 2020 г. | Карнаухова С.Ф., директор
6 | МБУК "Павловский Дом Культуры" | Очерский городской округ | I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы: Отсутствие на официальном сайте альтернативную версию для инвалидов по зрению | На официальном сайте альтернативная версия для инвалидов по зрению адаптирована | февраль 2020 г. | Курочкина А.А., директор | Информация размещена на сайте
|  |  | II. Комфортность условий предоставления услуг: Необходимо проведение ремонта фасада здания | В рамках проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" выполнен текущий ремонт фасада здания площадью 264 м2 с заменой окон, отмостки, наружной облицовки поверхности стен,подшивкой кровли, установка водостоков | август-сентябрь 2020 г. | Курочкина А.А., директор
|  |  | Плохое качество интернета. Отсутствие интнрнет в Верещагинском, Н-Талицком, Россохинском отделениях | Направлена заявка на подключение к сети интернет в Министерство информационного развития и связи Пермского края | июнь 2020г. | Курочкина А.А., директор
|  |  | III. Доступность услуг для инвалидов: Главный вход не оборудован удобным пандусом | В рамках проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" приобретен и установлен пандус для маломобильных групп граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья и создание комфортных и доступных условий | август-сентябрь 2020 г. | Курочкина А.А., директор
|  |  | Необходим хороший оборудованный туалет | Составлена смета, мероприятие включено в муниципальную программу "Развитие культуры и молодежной политики Очерского городского округа" | 2022 г. | Курочкина А.А., директор
|  |  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы: Поддерживать на прежнем уровне доброжелательность и вежливость работников | Ежегодно с сотрудниками проводится инструктаж по этикету, правилам поведения на работе, доброжелательности и вежливости к посетителям учреждения | ежеквартально 2020 г. | Курочкина А.А., директор
|  |  | Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению компетентности работников учреждения | Участие специалистов в курсах по повышении квалификации, семинарах, практикумах, конференциях и т.д. | ежеквартально 2020 г. | Курочкина А.А., директор
|  |  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | Регулярный мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Наличие системы обратной связи через официальный сайт, группы и странички в сети «Интернет», книга жалоб и предложений | ежеквартально 2020 г. | Курочкина А.А., директор